## Лист4 (3) (hidden)
Информация по ремонту подведомственных учреждений отрасли на 2013 год, по состоянию на 14.08.2013г.
№ п/п | Наименование учреждений | Краткий перечень работ | Источник финансиро- вания | [8 empty] | План 2013, т.руб | Сумма на аукцион, т.руб. | Сумма по договору, т.руб | Экономия, т.руб. | % снижения | Процент выполнения | Подрядная организация | Сроки начала и окончания работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | КБ | ОБ КБ | ДС | ОБ ДС | РПО | ОБ РПО | СС | ВБ | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 | Детский дом № 1, г.Хабаровск | Замена балконных дверей из пластика | СС | [8 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 99 | ООО "ПО Роста" | 01.07.2013-15.07.2013 |  | кб
|  | Текущий ремонт помещений | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 26.572 | 0 |  | 99 | ООО КДМК «Строй сервис» | 22.07.2013-31.07.2013
2 | Детский дом № 5, г. Хабаровск | [19 empty] | кб
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 23.714 | 0 |  | 70 | ООО «ШтормЭлектрик» ул. Карла Маркса, 166, оф. 36 | 29.07.2013 – 29.08.2013 |  | кб
|  | Ремонтные работы 1-го этажа | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 335.155 | 0 |  | 99 | ООО «СтройИндустрия» | 19.07.2013 -19.08.2013 |  | кб
3 | Детский дом №15, Бикинский район, с. Лермонтовка
|  | Устройство молниеотвода (ул.Партизанская, д.16а) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 143.451 | 0 |  | 99 | ООО "Евро-Бренд" | 22.07.2013-12.08.2013
4 | Детский дом № 14, г. Бикин | Ремонт крыши в пристройках к основному зданию | СС | 50 | 0 |  |  |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 26.07.2013-02.08.2013 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 26.07.2013-02.08.2013
|  | Замена вводного кабеля в овощехранилище | СС | 50 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | до 01.09.2013
|  | Ремонт крыши овощехранилища | СС | 200 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | до 01.09.2013
|  | Установка молнеезащиты (согласно предписания) | СС | 300 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | до 01.09.2013
|  | Ремонт фасада | СС | 25 | 0 | 21.1 | 3.9 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 01.07.2013-05.07.2013 | 25 | 0 | 21.1 | 3.9 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 01.07.2013-05.07.2013
5 | Детский дом № 16, рп. Октябрьский, Ванинский район | Ремонт канализационных колодцев | СС | [8 empty] | 62.14 | 0 | 62.14 | 0 |  |  |  |  | Ведется работа по заключению договора | Договор заключен в апреле 2013, |  |  |  | ДЕНЕГ НЕТ
|  | Ремонт системы видеонаблюдения | СС | [8 empty] | 50.09 | 0 | 50.74 | 0 |  |  |  |  | Ведется работа по заключению договора | Договор заключен в апреле 2013,
6 | Детский дом № 19, с. Дермидонтовка | Отделка помещений прачечной, устранение технологических процессов, установка дополнительного санитарно-технического оборудования в мед.блоке | КБр | [8 empty] | 140 | 0,000 | 0,000 | 0,000
|  | Замена поврежденной кафельной плитки | КБр | [8 empty] | 39.4 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | Своми силами
|  | Выполнение текущего ремонта кровли | КБр | [8 empty] | 102.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | СС | [8 empty] | 168.5 | 0 | 0 | 0
|  | Замена светильников | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ООО "УППГК" | 19.08.2013 - 29.08.2013
7 | Детский дом № 21, Комсомольский р-он, с.Хурба
|  | Косметический ремонт групп, столовой, медблока, кабинетов специалистов, коридоров, лестничных пролетов, библиотеки | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 56.749 | 0 |  | 80 | Собственными силами
|  | Обустройство комнаты для мытья рук перед столовой | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 66.159 | 0 |  | 10
|  | Ремонт сантехнического оборудования | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 80
|  | Замена окон | СС |  |  | 271 | 0 |  | 0 | ИП "Империя Окон" | 29.07.2013-09.08.2013 | 0 | 0 | 271.459 | 0 |  | 80 | ИП Щапин И.Ю. | 29.07.2013-09.08.2013
|  | Устройство перегородок | СС |  |  | 169.711 | 0 |  | 0 | ИП "Солнце-Сервис" | 01.08.2013-16.08.2013 | 0 | 0 | 169.711 | 0 |  | 30 | ИП "Солнце-Сервис" | 01.08.2013-16.08.2013
8 | Детский дом № 24, г. Николаевск-на-Амуре | [19 empty] | 3264 ремонт пищеблока
|  | Разработка проекта на ремонт внутренних помещений, пищеблока | КБр | [8 empty] | 315 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "Рапид" | 03.06.2013-10.08.2013 | Разработка ПСД, ожидается финансирования
|  |  | СС | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство ограждения | СС | [8 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 100 | ООО "Контур-Групп" | 26.06.2013 - 08.07.2013
|  | Разработка проектно-сметной документации на приведение спальных помещений для размещения детей согласно требованиям СанПин | СС | [8 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 50 | ООО "Контур-Групп" | 16.07.2013 - 15.08.2013
|  | Приобретение и монтаж детской игровой площадки | КБр | [8 empty] | 260.5 | 0 | 0 | 0
9 | Детский дом № 26, г. Советская Гавань | Разработка проекта на усстройство ограждения | СС | [8 empty] | 76.2 | 0 | 76.2 | 0 |  |  | ООО "Гавань Проект" | 26.06.2013-15.08.2013
|  | Установка ограждения | СС | [8 empty] | 1343.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Сумма будет уточнена после изготовления ПСД
|  |  | КБр | [8 empty] | 656.4 | 0 | 0 | 0
|  | Установка раковин (6 шт.) | СС | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | ООО "Гаваньстройинжинеринг" | 26.06.2013-30.06.2013
|  | Проведение инструментального обследования кровли | СС | [8 empty] | 91.7 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | ФГБОУ ВПО "ТОГУ" | 03.08.2013-12.08.2013 | Акт обследования 20.08.2013
|  | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли | СС | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | ФГБОУ ВПО "ТОГУ" |  | Ведется работа по заключению договора
|  | Установка сушилок для рук | СС | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 0
10 | Детский дом №27, рп. Солнечный | Частичный ремонт кровли детского дома | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 70.734 | 0 |  | 99 | ООО «Жилремстрой» | 02.08.2013-09.08.2013 |  | кб
11 | Детский дом № 31, Хабаровский край, с. Корсаково | Устройство двух противопожарных водоемов объемом по 50 куб. метров каждый | ПБ | [8 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подготовка документации (составление градостроительного плана до 16.08.2013) для проектной организации | градостроительный план заказали 05,08,2013
12 | Школа-интернат 8 вида №4, г. Хабаровск | Замена оконных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 5955 | 5060.85 | 3213.639 | 1847.211 |  |  |  | 20.08.2013 - 20.09.2013 | Победил участник № 13
|  | Замена дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 98.751 | 0 | 0
|  | Капитальный ремонт пищеблока с заменой оборудования | ФПМ (КР) | [8 empty] | 7800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов в ОГЗ 31.07.2013 | 6891,088 ремонт
13 | Школа-интернат №17, рп.Охотск | Ремонт отопительной системы учреждения (установка батарей - 2шт, частичная замена сгонов) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. |  | Ожидание поставки материала
|  | Замена труб х/вс и отопительной системы (прачечная, гараж) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. |  | Ожидание поставки материала
|  | Ремонт отопительной системы в спортзале (монтаж и демонтаж радиаторов) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 48.6 | 0 |  | 60 | ИП Чуваков А.А. | 25.06.2013-10.08.2013 | Ожидание поставки материала
|  | Ремонт отопительной системы в спортзале (монтаж и демонтаж труб) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 145 | 0 |  |  | ИП Чуваков А.А. | 25.06.2013-10.08.2013 | Ожидание поставки материала
|  | Реконструкция теплового узла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 257 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
|  | Установка стетчика тепла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 351.6 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
|  | Установка стетчика тепла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 357.3 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
Итого по детским домам | [11 empty] | 19590.93 | 5159.601 | 6199.323 | 1851.111 | #REF!
Учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1 | Школа-интернат 1 вида №1, г. Хабаровск | Замена оконных блоков | ФПМ (ЭС) | 4200 | 4396.601 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4200 | 4396.601 | 3429.395 | 967.206 |  | 0 | ООО «Стройбыт» | 29.08.2013 - 30.09.2013
2 | Школа-интернат вида 3,4 вида №2, г. Хабаровск
|  | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4200 | 1960.682 | 1264.641 | 696.041 |  |  | ООО "Лигион" | 13.08.13-09.09.13
|  | Ремонт системы отопления (прачечная, кабинет ОФТ) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 247.06 | 578.495 | 230.589 |  |  | ООО "СК Мир" | 06.08.13-19.08.13 |  | 809.084
|  | Ремонт отопления | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 252.304
|  | Ремонт отопления (столовая) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 215.467
|  | Ремонт отопления (ЦО и РЗ) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 94.253
|  | Ремонт теплового узла | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 1298.754 | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключение С ЕГЭ получено. Ведется работа по подготовке документов на аукцион
3 | Школа-интернат 2 вида№ 6, г. Хабаровск | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | 3000 | 944.586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 944.586 | 944.586 | 0 |  | 20 | ООО "Окна Лидер" | 09.08.2013-20.08.2013
|  | Ремонт кровли | ФПМ (ЭС) |  | 2486 | 329.423 | 0 | [5 empty] | 0 | 1550.049 | 0 |  | 50 | ООО"Гестия" | 18.07.2013-28.08.2013 | Общая стоимость работ 2489,328, работы будут выполняться в 3,4 квартале
4 | Школа-интернат 8 вида №5, г. Хабаровск | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 2700 | 2705.141 | 1720 | 985.141 |  | 10 | ООО "Интер Спец Строй" | 05.07.2013-22.08.2013
|  | Капитальнй ремонт коридора (электрика) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 141.6 | 0 |  | 70 | ООО "Лэвер" | 26.06.13-14.08.2013
5593
|  | Капитальный ремонт центра помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 895.064 | 0 |  | 99 | ООО"Фабрика покрытий" | 05.06.2013-30.06.2013 | Работы ведутся по договорам
2013-08-09
|  | Капитальный ремонт помещений (медблока, гардероба, рабочего кабинета) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 4252.9 | [6 empty] | Протокол 16.08.2013
|  | Ремонт стояков отопления | ФПМ (КР) | [16 empty] | Протокол 16.08.2013
|  | Ремонт холла 1-го этажа с установкой входного тамбура | ФПМ (КР) | [16 empty] | Протокол 16.08.2013
|  | Ремонт лестничных клеток | ФПМ (КР) | [16 empty] | Протокол 16.08.2013
|  | Модернизация пищеблока с заменой оборудования | ФПМ (КР) | [8 empty] | 7800 | 8358.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы в Роспотребнадзоре с 30.07.2013
5 | Школа-интернат 8 вида №11, пгт.Ванино | Установка интерактивных досок | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 29.988 | 0 |  | 99 | ООО "МП Электромед" | 22.07.2013-25.07.2013 |  | кб выйграли в конкурсе
|  | Установка пластиковых окон в кабинете ручного труда | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 99 | ИП Рябоштан | 18.07.2013-26.07.2013 |  | спонсорская помощь
6 | Школа-интернат 7 вида №4, г. Амурск | Ремонт кровли | ФПМ (КР) | [8 empty] | 17000 | 14074.844 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 19.08.2013
|  | Замена деревянных дверей на противодымные | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 249.4 | 0 |  | 99 | ИП Поляков В.С. | 10.07.2013-10.08.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
|  | Текущий ремонт комнаты личной гигиены | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 128.944 | 0 |  | 99 | ИП Качан Е.А. | 01.06.2013-30.07.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
|  | Текущий ремонт столовой | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 123.831 | 0 |  | 99 | ИП Качан Е.А. | 11.07.2013-11.08.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
7 | Школа-интернат 8 вида №9, рп. Переяславка | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4495 | 4685.026 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 26.08.2013
|  | Ремонт канализации | ФПМ (КР) | [8 empty] | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Срок получения заключения ЕГЭ 15.08.2013
пришлют сегодня
10 | Школа-интернат № 12, г. Вяземский | Общестроительные работы, электроосвещение, отопление, силовое электрооборудование, КТПН, вентиляция, теплоснабжение калориферов вентустановок, автоматизация системы отопления вентустановок и дымоудаления, телефонизация, компьютерные сети, интернет, проводные средства связи, ОПС, телевизионная система охранного наблюдения | КБ | 12499 | [7 empty] | 12499 | 0 | 12499 | 0 |  | 96 | ООО "СоюзСтрой" | 05.08.2012-24.10.2012 | Сумма 12498,72 т. руб. в графах 5 и 7 является переходящим остатком с 2012 на 2013 г. по гос. контракту с ООО "СоюзСтрой"
2013-06-01
|  | Финишная отделка (облицовка стен панелями ЛСМЛ, Унипрок-НГ, штукатурно-малярные работы; потолки "Армстронг", "Люксалон") | КБ | 7395.2092 | [7 empty] | 10958 | 10958.157 | 7395.2092 | 3562.9478 |  | 72 | ООО "Ваятель" | 16.04.2013-06.08.2013
|  | Электрооборудование (монтаж кабельной продукции, установка и подключение пультов управления, розеток) | КБ | 2000 | [7 empty] | 3200 | 2502.942 | 2093.3 | 409.642 |  | 90 | ООО "ЭТК-Экси" | 15.05.2013-15.06.2013 | Работы проводятся по договорам с единственным источником в I, II, III, IV кв.
657.138
|  | Благоустройство (устройство подъездных путей, детская игровая площадка, главный вход) | КБ | [8 empty] | 2000 | 0 | 1300.962 | 0 |  | 45 | ООО "Идеал" | 17.07.2013-02.08.2013
|  | Ограждение территории | КБ | [9 empty] | 475.208 | 445 | 30.208 |  | 99 | ООО "Шапси" | 17.06.2013-01.07.2013 | Ведется претензионная работа по срыву сроков окончания работ
|  | Благоустройство Центральный вход 2 часть (устройство покрытий тротуарных и дорожных, озеленение ) | КБ | [9 empty] | 0 | 1198.3 | 0 |  | 45 | ООО "Идеал" | 10.07.2013-19.07.2013
|  | Закладка проема в мастерских | КБ | [9 empty] | 0 | 72 | 0 |  | 90 | ООО "СтройАльянс" | 27.06.2013-10.07.2013
|  | Облицовка тамбура (наружные и внутренние работы) | КБ | [9 empty] | 0 | 628.3 | 0 |  | 75 | ООО "СтройАльянс" | 08.07.2013-22.07.2013
|  | Облицовка цоколя здания металлосайдингом | КБ | [9 empty] | 0 | 439.734 | 0 |  | 98 | ООО "СтройАльянс" | 10.07.2013-31.07.2013
|  | Наружное освещение здания | КБ | [9 empty] | 0 | 471.679 | 0 |  | 10 | ООО "ЭТК-Экси" | 23.07.2013-30.09.2013
|  | Устройство сантехнических перегородок | КБ | [9 empty] | 0 | 480 | 0 |  | 0 | Перегородка.ру | 15.02.2013-01.08.2013 | Частичная оплата 18.07.2013
|  | Шпатлевание стен | КБ | [9 empty] | 0 | 249.78 | 0 |  | 98 | ООО "Ваятель" | 01.07.2013-03.08.2013
|  | Верстаки | ФПМ | [8 empty] | 181 | 0 | 120.58 | 0 |  |  | МК ФОМА | 01.07.2013-24.07.2013
|  | Спортивное оборудование | ФПМ | [8 empty] | 500 | 0 | 311.4 | 0 |  |  | ООО "Агентство Спорт Гид" | 20.06.2013-16.07.2013
|  |  | ФПМ | [9 empty] | 0 | 63 | 0 |  |  |  | до 10.08.2013
|  | Центр варочный | ФПМ | [8 empty] | 2300 | 781.5 | 781.5 | 0 |  |  | ООО "Академия Питания" | 09.07.2013-15.08.2013
|  | Мебель учебная металлическая | КБ |  | 0 | [6 empty] | 6109 | 413.7 | 386.62 | 27.08 |  |  | ООО "Техномедика" | 05.07.2013-04.08.2013 | Ведется претензионная работа по срыву сроков поставки
|  | Мебель офисная | КБ |  | 0 | [7 empty] | 1878.863 | 1397.988 | 480.875 |  | 20 | ООО "Примф-Мебель" | 09.07.2013-08.08.2013
|  | Оборудование пищеблока, мебель (поддон, подставка под пароконвектомат, сто-тумба, стол-СО, стол-Ф, шпилька для гастроемкости, стеллаж, подтоварник) | КБ | [8 empty] | 0 | 0 | 170.7 | 0 |  |  | ООО "Профторг" | 10.07.2013-15.08.2013
|  | Вешалка | КБ | [8 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 0
|  | Тумба под аппаратуру | КБ | [8 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 0
|  | Стойка-ресепшн | КБ | [8 empty] | 0 | 0 | 7.5 | 0
|  | Мольберт | КБ | [8 empty] | 0 | 0 | 14.9 | 0
|  | Мебель столовая (столы и стулья обеденные) | КБ | [8 empty] | 0 | 0 | 172.4 | 0
|  | Матрацы | КБ | [9 empty] | 0 | 245.04 | 0 |  |  | ООО "Примф-Мебель" | 22.07.2013-15.08.2013
11 | Школа-интернат 8 вида №1, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 6693 | 6675.431 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 15.08.2013
12 | СКОШ 5 вида №2, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | 3000 | 4659.536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 4692.956 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 22.08.2013
13 | Школа-интернат 8 вида №3, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 5819 | 7161.575 | 4941.486 | 2220.089 |  |  | ООО "Ресурс ДВ" | 12.08.2013 - 01.09.2013
14 | Школа-интернат 8 вида №14, г. Амурск | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4700 | 4314.938 | 2697.954 | 1616.984 |  |  | ООО "Строй Быт" | 31.07.2013-26.08.2013
|  | Замена дверей на алюминиевые | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 236.774 | 214.407 | 22.367 |  | 99 | ИП Кулик Т.А. | 01.08.2013-04.08.2013
|  | Замена дверей на металлические | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 240.842 | 0 |  |  | ИП Кулик Т.А. | 19.08.2013 - 26.08.2013
|  | Замена межкоридорных дверей на алюминиевые | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 149.246 | 0 |  | 80 | ИП Кулик Т.А. | 01.08.2013-18.08.2013
Итого по коррекционным учреждениям |  |  |  | 22551.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109247 | 83578.592 | 50313.2202 | 11249.1698
Учреждений НПО
1 | ПЛ № 2, г. Комсомольск-на-Амуре | Станок с ЧПУ | РПО | [5 empty] | 13201.425 |  |  | 20150 | 13021.425 | 13021.425 | 0 |  |  | ООО"Новые технологии" | 07.06.2013-24.12.2013
|  | Станок с ЧПУ | РПО | [9 empty] | 16876.867 | 16876.867 | 0 |  |  | ООО"Новые технологии" | 28.06.2013-28.12.2013
|  | Текущий ремонт тренажерного зала | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 289.5 | 0 |  |  | ООО "ДомКомСтрой" | 10.09.2013-20.09.2013
24350
|  | Ремонт склада ИРКа | РПО | [9 empty] | 516.872 | 0 | 0 |  |  |  |  | В комитете после доработки с 08.08.2013 |  | 28986
|  | Ремонт освещения 2-го этажа УПМ | РПО | [9 empty] | 1940.442 | 0 | 0 |  |  |  |  | В комитете после доработки с 08.08.2013
|  | Устройство перегородок на 1-м этаже УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1051.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.08.2013 аукцион
|  | Ремонт второго этажа УПМ (2 электромонтажные мастерские, запасной выход) | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1586.829 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.08.2013 аукцион
|  | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования в УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2680.661 | 1782.639 | 898.022 |  |  | ООО "ДВ-Меркурий" | 25.07.2013-24.08.2013 | Договор в процессе подписания
|  | Ремонт 1-го этажа УПМ (фрезерный, токарный участок, коридор) | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3579.549 | 2200 | 1379.549 |  |  |  |  | Подписание протокола 15.08.2013
|  | Ремонт склада металлоконструкций УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1074.795 | 899.999 | 174.796 |  | 15 | ООО "Стройдормонтаж" | 30.07.2013-25.08.2013 |  |  |  | 1933.205
|  | Ремонт трех учебных классов | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1785.628 | 0 | 0 |  |  |  |  | В ОГЗ после доработки с 05.08.2013, с 14.08.2013 в комитете
|  | Ремонт перехода из учебного корпуса в УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | Поступление документов в ОГЗ 15.08.2013
|  | Ремонт кровли общественно-бытового блока | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4001.8 | 3141.413 | 860.387 |  | 35 | ООО "Эвалон" | 16.07.2013-10.08.2013
|  | Ремонт спортзала | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1695.488 | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключение с ЕГЭ получено, ведется подготовка документов для аукциона |  | 3755.456
|  | Ремонт кровли общежития | РПО |  |  |  |  | 3037.756 |  |  |  |  | 4608.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | В ЕГЭ повторно с 01.08.2013
2 | ПУ № 3, г. Хабаровск | Ремонт элеваторного узла на объекте "Учебный корпус" ТП №2 ул. Краснореченская 45 | КБ | 267.22 | [7 empty] | 1470 | 0 | 267.22 | 0 |  | 80 | ООО " Хабаровский энергосервис" | 01.07.2013-31.08.2013
|  | Ремонт элеваторного узла на объекте мастерские ул. Краснореченская 45 | КБ | 374.464 | [8 empty] | 0 | 374.464 | 0 |  | 40 | ООО " Хабаровский энергосервис" | 01.07.2013-31.08.2013
3 | ПЛ № 7, г. Хабаровск | Усиление стен | КБ | [8 empty] | 11500 | 561.105 | 446.078 | 115.027 |  |  |  | 20.08.2013-02.09.2013 | Победил участник № 1
|  | Ремонт кровли в учебном корпусе | КБ | [9 empty] | 8128.144 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 23.08.2013
|  | Монтаж водоснабжения и канализации | КБ | [9 empty] | 2579.761 | 0 | 0 |  |  |  |  | В ЕГЭ после доработки с 16.07.2013
|  | Проектные работы по ограждению | КБ | [9 empty] | 0 | 146.89 | 0 |  |  | Проектная компания "Горпроект" | 13.06.2013-19.07.2013 | Чертежи получены, сметы 12.08.2013
|  | Замена теплового счетчика | КБ | [9 empty] | 522 | 261.008 | 260.992 |  | 10 | ООО "Хабаровский Энерго Сервис" | 01.08.2013-30.08.2013
4 | ПУ №11, г. Комсомольск-на-Амуре | Ремонт магнезиальных полов в УПМ | СС | [8 empty] | 0 | 282.352 | 0 | 0 |  |  | ООО «ДВ-Меркурий» | 18.08.2013 - 30.08.2013
|  | Ремонт полимерных полов в УПМ | СС | [8 empty] | 0 | 191.621 | 191.6 | 0.021 |  |  | ООО "ДВ Меркурий" | 25.08.2013-01.09.2013
|  | Лаборатория электромонтажной технологии в строительстве и промышленности (оборудование) | РПО | [8 empty] | 3000 | 2350 | 0 | 0 |  |  |  |  | Комитетом направленно на доработку ТЗ 05.08.2013 | Елена Игоревна замещает 06.08.2013
|  | Комплекс учебного оборудования, измерительные приборы давления, расхода и температуры | РПО | [9 empty] | 570 | 0 | 0
|  | Учебно-лабораторные стенды промышленных датчиков температуры | РПО | [9 empty] | 380 | 0 | 0 | [7 empty] | ПУ №16 г.Хабаровск
5 | ПУ №16, г.Хабаровск | Косметический ремонт коридора училища | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 160.61 | 0 |  | 99 | ООО "ДжиДиАй Групп" | 10.06.2013-05.07.2013 |  | кб
6 | ПУ №18, г.Комсомолськ-на-Амуре | Реконструкция зоны доступа в ОУ прилегающая территория -входная группа | ДС | [8 empty] | 5000 | 400 | 0 | 0
|  | Реконструкция зоны доступа на 1 этаже с устройством пандуса съезда | ДС | [9 empty] | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ТЗ отправили 09.07.13 в "Дальметаллургстрой" для разработки ПСД
|  | Устройство путей движения внутри здания (установка поручней) | ДС | [9 empty] | 100 | 0 | 0
|  | Реконструкция системы пожарной сигнализации и оповещания с дублирующими световыми установками | ДС |  |  | 482.563 | [6 empty] | 0 | 482.563 | 0 |  | 0 | ООО "Спецавтоматика" |  | Ведется работа по заключению договора | проект на сигнализацию для слепых 49тыс, работы+обор 800тыс
|  | Реконструкция санитарно-гигиенических помещений (туалеты 1,2,3 этажей) с оборудованием специальных кабинок | ДС |  |  | 1571.28 | [6 empty] | 0 | 1571.28 | 0 |  |  |  |  | Работы будут проводиться в III, IV квартале | ВСЕ ДЕНЬГИ ЗАБРАЛИ
|  | Реконструкция лестниц с оборудованием подъемного устройства | ДС |  |  | 0 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0 |  |  |  |  | ПСД разработано ООО "Дальметаллургстрой", ожидается финансирование | 99 обследование, 231 разработка псд, стоимость по проекту 1136
|  | Приобретение специального учебного, реабелитационного и компьютерного оборудования | ДС |  |  | 0 | [6 empty] | 332.292 | 0 | 0
Итого по ремонту учреждений НПО |  |  |  | 641.684 | 0 | 2053.843 | 0 | 3037.756 | 13201.425 | 0 | 0 | 65470 | 72717.451 | 42113.556 | 3688.794 | #REF!
Учреждениям СПО
1 | Амурский политехнический техникум | Замена оконных блоков | РПО |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 213 | 0 |  | 99 | ИП Поляков | 05.08.2013-06.08.2013
|  | Капитальный ремонт кровли | СС | [8 empty] | 0 | 9370.496 | 7000 | 2370.496 |  | 15 | ООО "Эвалон" | 17.07.2013-09.09.2013
2 | Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум | Ремонт лаборатории материаловедения | РПО | [8 empty] | 1436 | 0 | 399 | 0 |  | 50 | ООО "Строительная компания ТВ" | 15.07.2013-01.09.2013
|  | Ремонт лаборатории материаловедения | РПО | [9 empty] | 0 | 323 | 0 |  |  |  | 01.10.2013-10.10.2013
|  | Учебное оборудование лаборатории и материалов испытания материалов | РПО | [8 empty] | 7564 | 5404 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 22.08.2013
3 | Хабаровский педагогический колледж | Ограждение территории | СС | [8 empty] | 0 | 3151.21 | 1985.1363 | 1166.0737 |  | 99 | ООО "Диктис" | 13.06.2013-30.07.2013
4 | Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум (ПЛ № 8) | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 200 | 0 | 177 | 0 |  |  | ООО "Милаформ-Сервис | 22.07.2013-12.08.2013 |  | СС | Задержка поставки |  |  |  | 2478.575 | 177 | 235
|  | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 300 | 0 | 88 | 0 |  |  | ЗАО "Интер групп-Комсомольск | 22.07.2013-12.08.2013 | [7 empty] | 88
|  | Лаборатория, испытания (оборудование) | КБ | [8 empty] | 1975.575 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы в ОГЗ после доработки с 06.08.2013, направлены Лавренко М.И. 09.08.2013 на согласование | 1975,575 перераспределение экономии от аукциона |  |  | федеральная программа Развитиие Проф обр |  |  |  |  | 2225
5 | Хабаровский техникум водного транспорта | Ремонт полового покрытия в столовой | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 140.5 | 0 |  | 90 | ООО "ДНК-Строй" | 23.07.2013-15.08.2013
6 | Хабаровский промышленно-экономический техникум | Усиление перекрытия актового зала | СС | [8 empty] | 0 | 3286.176 | 0 | 0 |  |  |  |  | В ОГЗ с 09.08.2013 | Никита сам расскажет
7 | Агропромышленный техникум Хор
|  | Общестроительные работы (учебный корпус) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 120.719 | 0 |  | 95 | Собственными силами | 01.07.2013-05.08.2013
|  | Общестроительные работы (столовая) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 67.9 | 0 |  | 95 | Собственными силами | 01.07.2013-05.08.2013
|  | Общестроительные работы (общежитие №1,2) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 83.8 | 0 |  | 95 | Собственными силами | 01.07.2013-05.08.2013
|  | Замена электропроводки в (учебный корпус) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 340 | 0 |  | 95 | ООО "Фарад" | 08.07.2013-05.08.2013
|  | Установка системы видео наблюдения | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 325 | 0 |  | 90 | ООО "Реал" | 20.07.2013 - 08.08.2013 |  | НОВОЕ
8 | Агропромышленный техникум Хор, филиал г.Вяземский | Ремонт внутренней системы отопления (учебный корпус, столовая) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 30 | ООО "УПП" | 15.07.2013-10.09.2013 |  | кб
|  | Общестроительные работы (учебный корпус, столовая) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 76.365 | 0 |  | 90 | Собственными силами | 08.07.2013-05.08.2013
перенести
9 | Комсомольский на -Амуре колледж информационных технологий и сервиса | Монтаж и наладка пожарной сигнализации и речевого оповещения на 1 этаже УК | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 74.488 | 0 |  | 95 | ООО "Защита" | 26.06.2013-30.07.2013 |  | кб
10 | Вяземский лесхозтехникум | Заделка трещин в стенах, окрашивание водоэмульсонными,известковыми составами и масляными составами поверхностей потолков,стен,полов. Замена оконных откосов.Наклеивание потолочного плинтуса. | СС | [8 empty] | 350 | 0 | 350 | 0 |  | 99 | ООО «Строй Крафт» | 24.07.2013-15.08.2013 |  | кб
11 | Хабаровский технический колледж | Ремонт актового зала | СС | [8 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы в ЕГЭ с 12.07.2013, оплата экспертизы 23.07.2013 | кб планово 20.08.2013
12 | Хабаровский дорожно-строительный техникум | Ремонт комнат общежития | СС | [8 empty] | 227.524 | 0 | 227.524 | 0 |  | 60 | ООО "МегаСтрой" | 07.08.13 - 20.08.13 |  | НОВОЕ
Итого по ремонту учреждений СПО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15753.099 | 21211.882 | 12391.4323 | 3536.5697
Учреждения доп.
1 | Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие "Хабаровский край, район им. Лазо | Программа "Доступная среда" | ДС | [8 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт теплового узла | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 714.124 | 0 |  | 99 | ООО Универсал Проект" | до 26.07.2013
2 | Краевой дом молодежи г. Комсомольск-на-Амуре | Замена трубопровода (ГВС, ХВС) | ВБ | [8 empty] | 0 | 343.834 | 0 | 0 |  |  |  |  | Письмо о преостановлении поступило в ОГЗ 03.08.2013
3 | Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования" | Ремонт крыльца по ул. Карла Маркса, 113 | КБ | [8 empty] | 9000 | 2435 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласовано ОГЗ 13.08.2013
|  | Ремонт фасада по ул. Карла Маркса, 113 | КБ | [9 empty] | 6124.909 | 4164.937 | 1959.972 |  |  | ООО "ИМПЕРИЯ" | 05.08.2013-04.09.2013
|  | Замена оконных блоков на ПВХ (п.Сосновка) | КБ | [9 empty] | 2275.091 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов(письмо о финансировании) в ОГЗ с 05.08.2013
4 | Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования» г. Хабаровск | Отопление | СС | [8 empty] | 0 | 2357.943 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласовано комитетом 05.08.2013
|  | Вентиляция | СС | [8 empty] | 0 | 47.051 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласовано комитетом 05.08.2013
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 2596.532 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласовано комитетом 05.08.2013
|  | ОПС | СС | [8 empty] | 0 | 380.816 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы будут проводиться в IV квартале
|  | Перегородки, перемычки, утепление тамбура | СС | [8 empty] | 0 | 271.584 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласовано комитетом 05.08.2013
|  | Демонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 394.527 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласовано комитетом 05.08.2013
Итого по ремонту учреждений ДОП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 17227.287 | 4879.061 | 1959.972
| Итого доступная среда | [10 empty] | 10000 | 2432.292 | 2053.843 | 0
| Итого КБ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе ремонт | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе оборудование | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ФПМ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого ФПМ (ЭС, КР) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого ВБ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого СС | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого РПО | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе ремонт | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе оборудование | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого КБр (распределение) | [10 empty] | 1513.7 | 0 | 0 | 0
| Итого ПБ | [10 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 23193.0312 | 0 | 2053.843 | 0 | 3237.756 | 13201.425 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ЭС КР | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | СС | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | РПО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ремонт | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | обор | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ВБ | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | КБ | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ремонт | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | обор | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | СС | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | КБр | [8 empty] | 1513.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПБ | [8 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ДС | [8 empty] | 10000 | 2432.292 | 2053.843 | 0
|  |  | ФПМ | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | КБр | [8 empty] | 1513.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | КБ (70) | [8 empty] | 34469
|  |  | КБ | [8 empty] | 1975.575 | 6048.453 | 373.9 | 0
|  |  | Ремонты | [8 empty] | 0 | 6048.453 | 0 | 0
|  |  | Оборуд | [8 empty] | 1975.575 | 0 | 373.9 | 0
|  |  | ВСЕГО | [8 empty] | 224061.029 | 199894.813 | 115896.5925 | 22285.6165
|  |  | ИСПЛ. ВСЕГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ИТОГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## С пометками для предписаний (hidden)
Информация по ремонту подведомственных учреждений отрасли на 2013 год, по состоянию на 28.08.2013г.
№ п/п | Наименование учреждений | Краткий перечень работ | Источник финансиро- вания | [8 empty] | План 2013, т.руб | Сумма на аукцион, т.руб. | Сумма по договору, т.руб | Экономия, т.руб. | % снижения | Процент выполнения | Подрядная организация | Сроки начала и окончания работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | КБ | ОБ КБ | ДС | ОБ ДС | РПО | ОБ РПО | СС | ВБ | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 | Детский дом № 1, г.Хабаровск | Укладка линолеума в помещениях | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 30.405 | 0 |  | 99 | ИП Погорелов | 01.08.2013- 31.08.2013
|  | Замена балконных дверей из пластика | СС | [8 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 99 | ООО "ПО Роста" | 01.07.2013-15.07.2013 |  | кб
|  | Текущий ремонт помещений | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 26.572 | 0 |  | 99 | ООО КДМК «Строй сервис» | 22.07.2013-31.07.2013
2 | Детский дом № 5, г. Хабаровск | [19 empty] | кб
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 23.714 | 0 |  | 99 | ООО «ШтормЭлектрик» | 29.07.2013- 29.08.2013 |  | кб
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 235.288 | 0 |  | 80 | ООО «ШтормЭлектрик» | 12.08.2013-12.09.2013
кб
3 | Детский дом № 14, г. Бикин | Ремонт крыши в пристройках к основному зданию | СС | 50 | 0 |  |  |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 26.07.2013-02.08.2013 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 26.07.2013-02.08.2013
|  | Замена вводного кабеля в овощехранилище | СС | 50 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | до 01.09.2013
|  | Ремонт крыши овощехранилища | СС | 200 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | до 01.09.2013
|  | Установка молниезащиты (согласно предписания) | СС | 300 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | до 01.09.2013
|  | Ремонт фасада | СС | 25 | 0 | 21.1 | 3.9 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 01.07.2013-05.07.2013 | 25 | 0 | 21.1 | 3.9 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 01.07.2013-05.07.2013
4 | Детский дом № 16, рп. Октябрьский, Ванинский район | Ремонт канализационных колодцев | СС | [8 empty] | 62.14 | 0 | 62.14 | 0 | [5 empty] | Договор заключен в апреле 2013, |  |  |  | ДЕНЕГ НЕТ | ООО "Янтарь"
|  | Ремонт системы видеонаблюдения | СС | [8 empty] | 50.09 | 0 | 50.74 | 0 | [5 empty] | Договор заключен в апреле 2013, |  |  |  |  | Дальневосточные системы безопасности
5 | Детский дом №18, с.Отрадное, Вяземский оайон | Монтаж пожарной сигнализации с частичной заменой извещателей | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 99.527 | 0 |  | 99 | ФГУП "Охрана МВД РФ" | 06.08.2013-13.08.2013
6 | Детский дом № 19, с. Дормидонтовка | Отделка помещений прачечной, устранение технологических процессов, установка дополнительного санитарно-технического оборудования в мед.блоке | КБр | [8 empty] | 140 | 0,000 | 0,000 | 0,000
|  | Замена поврежденной кафельной плитки | КБр | [8 empty] | 39.4 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | Собственными силами
|  | Выполнение текущего ремонта кровли | КБр | [8 empty] | 102.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | СС | [8 empty] | 168.5 | 0 | 0 | 0
|  | Замена светильников | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "УППГК" | 19.08.2013 - 29.08.2013
7 | Детский дом № 21, Комсомольский р-он, с.Хурба
|  | Косметический ремонт групп, столовой, медблока, кабинетов специалистов, коридоров, лестничных пролетов, библиотеки | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 56.749 | 0 |  | 95 | Собственными силами
|  | Обустройство комнаты для мытья рук перед столовой | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 66.159 | 0 |  | 30 | Собственными силами
|  | Ремонт сантехнического оборудования | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 90 | Собственными силами
|  | Замена окон | СС |  |  | 271 | 0 |  | 0 | ИП "Империя Окон" | 29.07.2013-09.08.2013 | 0 | 0 | 271.459 | 0 |  | 99 | ИП Щапин И.Ю. | 29.07.2013-09.08.2013
|  | Устройство перегородок | СС |  |  | 169.711 | 0 |  | 0 | ИП "Солнце-Сервис" | 01.08.2013-16.08.2013 | 0 | 0 | 169.711 | 0 |  | 99 | ИП "Солнце-Сервис" | 01.08.2013-16.08.2013
8 | Детский дом № 23 | Замена окон | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 349.084 | 0 |  | 70 | ООО "Стройбыт" | 20.08.2013-30.08.2013
9 | Детский дом № 24, г. Николаевск-на-Амуре | [19 empty] | 3264 ремонт пищеблока
|  | Разработка проекта на ремонт внутренних помещений, пищеблока | КБр | [8 empty] | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | ООО "Рапид" | 03.06.2013-10.08.2013 | Разработка ПСД
|  |  | СС | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Разработка проектно-сметной документации на приведение спальных помещений для размещения детей согласно требованиям СанПин | СС | [8 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 70 | ООО "Контур-Групп" | 16.07.2013 - 15.08.2013
|  | Приобретение и монтаж детской игровой площадки | КБр | [8 empty] | 260.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведется поиск подрядчика
10 | Детский дом № 26, г. Советская Гавань
|  | Установка ограждения | СС | [8 empty] | 1343.6 | 0 | 1330.449 | 0 |  | 50 | Собственными силами |  | Закупка материалов
|  |  | КБр | [8 empty] | 656.4 | 0 | 399.207 | 0 |  |  | ИП Сатиров | 23.08.2013-31.09.2013
[13 empty] | 0 | 154.26 | 0 |  |  | ИП Сатиров | 01.10-2013-10.10.2013
Акт обследования 20.08.2013
|  | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли | СС | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | ФГБОУ ВПО "ТОГУ" |  | Срок заключения договора 06.09.2013
|  | Установка сушилок для рук | СС | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 0
11 | Детский дом № 31, Хабаровский край, с. Корсаково | Устройство двух противопожарных водоемов объемом по 50 куб. метров каждый | ПБ | [8 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведется подготовка заключения договора на разработку ПСД с ФГБОУ ВПО "ТОГУ" | градостроительный план заказали 05,08,2013
12 | Школа-интернат 8 вида №4, г. Хабаровск | Замена оконных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 5955 | 5060.85 | 3238.943 | 1821.907 |  |  | ООО"СтройПроект" | 25.08.2013- 25.09.2013
|  | Замена противопожарных дверей | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 384.598 | 0 | [10 empty] | ООО "НПОА" Антисептик"
|  | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 396.88 | 0 | [10 empty] | ООО "Рассвет"
|  | Капитальный ремонт пищеблока с заменой оборудования | ФПМ (КР) | [8 empty] | 7800 | 6891.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | Полный пакет документов в ОГЗ после доработки с 22.08.2013 | 6891,88 ремонт
|  | Технологическое оборудование | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 966.982 | 0 | [10 empty] | ООО "Компания МастерФуд"
|  | Технологическое оборудование | ФПМ (КР) | [9 empty] | 2313.195 | 0 | 0
|  | Технологическое оборудование (подъемное устройтсво для столовой) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 217 | 0
13 | Школа-интернат №17, рп.Охотск | Ремонт отопительной системы учреждения (установка батарей - 2шт, частичная замена сгонов) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 31 | 0 |  | 99 | МХ ООО "Энергетик" | 25.06.2013-10.08.2013
|  | Замена труб х/вс и отопительной системы (прачечная, гараж) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | [10 empty] | ИП Сушкова И.Д.
|  | Ремонт отопительной системы в спортзале (монтаж и демонтаж радиаторов) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 48.6 | 0 |  | 99 | ИП Чуваков А.А. | 25.06.2013-10.08.2013
|  | Ремонт отопительной системы в спортзале (монтаж и демонтаж труб) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 145 | 0 |  | 99 | ИП Чуваков А.А. | 25.06.2013-10.08.2013
|  | Реконструкция теплового узла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 257 | 0 |  | 90 | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
|  | Установка счетчика тепла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 351.6 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
|  | Установка счетчика тепла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 357.3 | 0 |  |  | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
Итого по детским домам | [11 empty] | 19353.03 | 14265.925 | 10023.767 | 1825.807 | 0
Учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1 | Школа-интернат 1 вида №1, г. Хабаровск | Замена оконных блоков | ФПМ (ЭС) | 4200 | 4396.601 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4200 | 4396.601 | 3429.395 | 967.206 |  |  | ООО «Стройбыт» | 29.08.2013 - 30.09.2013
2 | Школа-интернат вида 3,4 вида №2, г. Хабаровск
|  | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4500 | 1960.682 | 1264.641 | 696.041 |  | 5 | ООО "ЛЕГИОН" | 13.08.13-09.09.13
|  | Ремонт системы отопления (прачечная, кабинет ОФТ) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 247.06 | 578.495 | 230.589 |  | 99 | ООО "СК МИРС" | 06.08.13-19.08.13 |  | 809.084
|  | Ремонт отопления | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 252.304
|  | Ремонт отопления (столовая) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 215.467
|  | Ремонт отопления (ЦО и РЗ) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 94.253
|  | Ремонт теплового узла | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 1111.827 | 0 | 0 |  |  |  |  | Положительное заключение ЕГЭ будет получено 30.08.2013
3 | Школа-интернат 2 вида№ 6, г. Хабаровск | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | 3000 | 944.586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 944.586 | 944.586 | 0 |  | 99 | ООО "Окна Лидер" | 09.08.2013-25.08.2013
|  | Ремонт кровли | ФПМ (ЭС) |  | 2486 | 329.423 | 0 | [5 empty] | 0 | 1550.049 | 0 |  | 70 | ООО"Гестия" | 18.07.2013-28.08.2013 | Общая стоимость работ 2489,328 тыс.р.
4 | Школа-интернат 8 вида №5, г. Хабаровск | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 2700 | 2705.141 | 1720 | 985.141 |  | 40 | ООО "Интер Спец Строй" | 05.07.2013-22.08.2013
|  | Капитальный ремонт коридора (электрика) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 135.275 | 0 |  | 98 | ООО "Лэвер" | 04.07.2013-05.08.2013
5593
|  | Капитальный ремонт центра помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 816.141 | 0 |  | 99 | ООО"Фабрика покрытий" | 05.06.2013-30.06.2013 | Материал-280,492 тыс.р. Устройство покрытия-149,708тыс.р. Устройство перегородок-385,941тыс.р.
2013-08-30
|  | Капитальный ремонт помещений (медблока, гардероба, рабочего кабинета) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 4252.869 | 2849.422 | 1403.447 |  | 30 | ООО "Люкс Строй" | 26.08.2013-23.09.2013
|  | Ремонт стояков отопления | ФПМ (КР)
|  | Ремонт холла 1-го этажа с установкой входного тамбура | ФПМ (КР)
|  | Ремонт лестничных клеток | ФПМ (КР)
|  | Модернизация пищеблока с заменой оборудования | ФПМ (КР) | [8 empty] | 7800 | 8358.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | Положительное заключение ЕГЭ получено 26.08.2013
5 | Школа-интернат 8 вида №11, пгт.Ванино | Установка интерактивных досок | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 29.988 | 0 |  | 99 | ООО "МП Электромед" | 22.07.2013-25.07.2013 |  | кб выйграли в конкурсе
|  | Установка пластиковых окон в кабинете ручного труда | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 99 | ИП Рябоштан | 18.07.2013-26.07.2013 |  | спонсорская помощь
6 | Школа-интернат 7 вида №4, г. Амурск | Ремонт кровли | ФПМ (КР) | [8 empty] | 17000 | 14074.844 | 12590 | 1484.844 |  |  | ООО "Мегастрой" | 29.08.2013-30.09.2013
|  | Замена деревянных дверей на противодымные | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 249.4 | 0 |  | 99 | ИП Поляков В.С. | 10.07.2013-10.08.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
|  | Текущий ремонт комнаты личной гигиены | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 128.944 | 0 |  | 99 | ИП Качан Е.А. | 01.06.2013-30.07.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
|  | Текущий ремонт столовой | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 123.831 | 0 |  | 99 | ИП Качан Е.А. | 11.07.2013-11.08.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
7 | Школа-интернат 8 вида №9, рп. Переяславка | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4495 | 4685.026 | 3513.769 | 1171.257 |  |  | ООО "Стройбыт" | 05.09.2013-05.10.2013
|  | Ремонт канализации | ФПМ (КР) | [8 empty] | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подготовка документов к аукциону
пришлют сегодня
8 | Школа-интернат № 12, г. Вяземский | Общестроительные работы, электроосвещение, отопление, силовое электрооборудование, КТПН, вентиляция, теплоснабжение калориферов вентустановок, автоматизация системы отопления вентустановок и дымоудаления, телефонизация, компьютерные сети, интернет, проводные средства связи, ОПС, телевизионная система охранного наблюдения | КБ | 12499 | [7 empty] | 9269.332 | 0 | 6039.664 | 0 |  | 96 | ООО "СоюзСтрой" | 05.08.2012-24.10.2012 | Сумма 12498,72 т. руб. в графах 5 и 7 является переходящим остатком с 2012 на 2013 г. по гос. контракту с ООО "СоюзСтрой" . Рассторжение договора с ООО "Союз Строй" на установку светильников на сумму 3229,668 тыс.руб
2013-06-01
|  | Электроосвещение (светильникик) | КБ | [8 empty] | 3229.668 | 0 | 2952.633 | 0 |  | 50 | ООО "СК"Электро Монтаж Строй" | 19.08.2013-16.09.2013
|  | Финишная отделка (облицовка стен панелями ЛСМЛ, Унипрок-НГ, штукатурно-малярные работы; потолки "Армстронг", "Люксалон") | КБ | 7395.2092 | [7 empty] | 10958 | 10958.157 | 7395.2092 | 3562.9478 |  | 80 | ООО "Ваятель" | 16.04.2013-06.08.2013 | [11 empty] | 277.035
|  | Электрооборудование (монтаж кабельной продукции, установка и подключение пультов управления, розеток) | КБ | 2000 | [7 empty] | 3200 | 2502.942 | 2093.3 | 409.642 |  | 96 | ООО "ЭТК-Экси" | 15.05.2013-15.06.2013 | Работы проводятся по договорам с единственным источником в I, II, III, IV кв.
657.138
|  | Благоустройство (устройство подъездных путей, детская игровая площадка, главный вход) | КБ | [8 empty] | 2000 | 0 | 1300.962 | 0 |  | 60 | ООО "Идеал" | 17.07.2013-02.08.2013
|  | Благоустройство Центральный вход 2 часть (устройство покрытий тротуарных и дорожных, озеленение ) | КБ | [9 empty] | 0 | 1198.3 | 0 |  | 60 | ООО "Идеал" | 10.07.2013-19.07.2013
|  | Облицовка цоколя здания металлосайдингом | КБ | [9 empty] | 0 | 439.734 | 0 |  | 98 | ООО "СтройАльянс" | 10.07.2013-31.07.2013
|  | Наружное освещение здания | КБ | [9 empty] | 0 | 471.679 | 0 |  | 95 | ООО "ЭТК-Экси" | 23.07.2013-30.09.2013
|  | Устройство сантехнических перегородок | КБ | [9 empty] | 0 | 480 | 0 |  | 50 | Перегородка.ру | 15.02.2013-01.08.2013 | Частичная оплата 18.07.2013
|  | Пусконаладочные работы (ОПС) | КБ | [9 empty] | 0 | 133.826 | 0 |  |  | ООО "ЭТК-Экси" | 19.08.2013-02.09.2013
|  | Пусконаладочные работы (Электрооборудование до 1кВт) | КБ | [9 empty] | 0 | 329.249 | 0 |  |  | ООО "ЭТК-Экси" | 19.08.2013-02.09.2013
|  | Обшивка коробов | КБ | [9 empty] | 0 | 62.955 | 0 |  | 99 | ООО "СтройПроект" | 02.08.2013-17.08.2013
|  | Устройство подоконных досок и откосов | КБ | [9 empty] | 0 | 121.055 | 0 |  | 60 | ООО "СтройПроект" | 02.08.2013-06.09.2013
|  | Штукатурно-малярные работы | КБ | [9 empty] | 0 | 117.832 | 0 |  | 80 | ООО "СтройПроект" | 02.08.2013-17.08.2013
|  | Благоустройство подъездных путей | КБ | [9 empty] | 0 | 576.755 | 0 |  | 50 | ООО "Идеал" | 16.08.2013-30.08.2013
|  | Верстаки | ФПМ | [8 empty] | 181 | 0 | 120.58 | 0 |  | 100 | МК ФОМА | 01.07.2013-24.07.2013 | [6 empty] | +
|  | Спортивное оборудование | ФПМ | [8 empty] | 500 | 0 | 311.4 | 0 |  | 100 | ООО "Агентство Спорт Гид" | 20.06.2013-16.07.2013 | [6 empty] | +
|  |  | ФПМ | [9 empty] | 0 | 63 | 0 |  | 80 |  | до 10.08.2013
|  | Мебель учебная металлическая | КБ |  | 0 | [6 empty] | 6109 | 413.7 | 386.62 | 27.08 |  | 20 | ООО "Техномедика" | 05.07.2013-04.08.2013 | Ведется претензионная работа по срыву сроков поставки
0
|  | Оборудование пищеблока, мебель (поддон, подставка под пароконвектомат, сто-тумба, стол-СО, стол-Ф, шпилька для гастроемкости, стеллаж, подтоварник) | КБ | [9 empty] | 0 | 170.7 | 0 |  | 100 | ООО "Профторг" | 10.07.2013-15.08.2013 | [6 empty] | +
|  | Стойка-ресепшн | КБ | [9 empty] | 0 | 7.5 | 0 |  | 100 | [8 empty] | +
|  | Мебель столовая (столы) | КБ | [9 empty] | 0 | 68.475 | 0 |  | 0 | ООО "Механик" | 25.07.2013-20.08.2013
|  | Мебель столовая (стулья) | КБ | [9 empty] | 0 | 60.99 | 0 |  | 100 | ООО "МК Foma" | 25.07.2013-15.08.2013 | [6 empty] | +
|  | Матрацы | КБ | [9 empty] | 0 | 245.04 | 0 |  | 100 | ООО "Примф-Мебель" | 22.07.2013-15.08.2013 | [6 empty] | +
|  | Стол для рисования песком | ФПМ | [9 empty] | 0 | 21.9 | 0 |  | 0 | ООО "Уч. Коллектор" | до 07.09.2013
|  | Стол швейный | ФПМ
|  | Стол закройщика | ФПМ
9 | Школа-интернат 8 вида №1, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 6693 | 6675.431 | 6642.053 | 33.378 |  |  | ООО "Мегастрой" | 27.08.2013-27.09.2013
10 | СКОШ 5 вида №2, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | 3000 | 4659.536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 4692.956 | 3076.535 | 1616.421 |  |  | ООО "Профиль-Трейд" | 01.09.2013-30.09.2013
11 | Школа-интернат 8 вида №3, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 5819 | 7161.575 | 4941.486 | 2220.089 |  | 40 | ООО "Ресурс ДВ" | 12.08.2013 - 01.09.2013
12 | Школа-интернат 8 вида №14, г. Амурск | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4700 | 4314.938 | 2697.954 | 1616.984 |  | 30 | ООО "Строй Быт" | 14.08.2013 - 07.09.2013
|  | Замена дверей на металлические | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 240.842 | 0 |  | 90 | ИП Кулик С.Г. | 19.08.2013 - 26.08.2013
Итого по коррекционным учреждениям |  |  |  | 22551.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107247 | 80019.289 | 72752.1642 | 16425.0668
Учреждений НПО
1 | ПЛ № 2, г. Комсомольск-на-Амуре | Станок с ЧПУ | РПО | [5 empty] | 13201.425 |  |  | 20150 | 13021.425 | 13021.425 | 0 |  |  | ООО"Новые технологии" | 07.06.2013-24.12.2013
|  | Станок с ЧПУ | РПО | [9 empty] | 16876.867 | 16876.867 | 0 |  |  | ООО"Новые технологии" | 28.06.2013-28.12.2013
|  | Текущий ремонт тренажерного зала | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 289.5 | 0 |  |  | ООО "ДомКомСтрой" | 10.09.2013-20.09.2013
24350
|  | Ремонт склада ИРКа | РПО | [9 empty] | 516.872 | 0 | 0 |  |  |  |  | В комитете после доработки с 23.08.2013 |  | 28986
|  | Ремонт освещения 2-го этажа УПМ | РПО | [9 empty] | 1940.442 | 0 | 0 |  |  |  |  | В комитете после доработки с 23.08.2013
|  | Устройство перегородок на 1-м этаже УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1051.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | Договор будет заключен с единым источником 29.08.2013
|  | Ремонт второго этажа УПМ (2 электромонтажные мастерские, запасной выход) | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1586.829 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведется поиск подрядчика
|  | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования в УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2680.661 | 1782.639 | 898.022 |  | 25 | ООО "ДВ-Меркурий" | 02.08.2013-02.09.2013
|  | Ремонт 1-го этажа УПМ (фрезерный, токарный участок, коридор) | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3579.549 | 2232.102 | 1347.447 |  |  | ООО "ДВ-Меркурий" | 19.08.2013-07.10.2013
|  | Ремонт склада металлоконструкций УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1074.795 | 899.999 | 174.796 |  | 65 | ООО "Стройдормонтаж" | 30.07.2013-25.08.2013 |  |  |  | 1933.205
|  | Ремонт трех учебных классов | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1785.628 | 0 | 0 |  |  |  |  | В комитете с 19.08.2013
|  | Ремонт перехода из учебного корпуса в УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | Полный пакет документов в ОГЗ 27.08.2013
|  | Ремонт кровли общественно-бытового блока | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4001.8 | 3141.413 | 860.387 |  | 95 | ООО "Эвалон" | 16.07.2013-10.08.2013
|  | Ремонт спортзала | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1695.488 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов в ОГЗ с 14.08.2013 |  | 3755.456
|  | Ремонт кровли общежития | РПО |  |  |  |  | 3037.756 |  |  |  |  | 4608.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | Получение заключения ЕГЭ 08.09.2013
2 | ПУ № 3, г. Хабаровск | Ремонт элеваторного узла на объекте "Учебный корпус" ТП №2 ул. Краснореченская 45 | КБ | 267.22 | [7 empty] | 1470 | 0 | 267.22 | 0 |  | 99 | ООО " Хабаровский энергосервис" | 01.07.2013-31.08.2013
|  | Ремонт элеваторного узла на объекте мастерские ул. Краснореченская 45 | КБ | 374.464 | [8 empty] | 0 | 374.464 | 0 |  | 99 | ООО "Хабаровский Энерго Сервис" | 01.07.2013-31.08.2013
3 | ПЛ № 7, г. Хабаровск | Усиление стен | КБ | [8 empty] | 11500 | 561.105 | 448.883 | 112.222 |  |  | ООО "СибВостокСтрой" | 26.08.2013-07.09.2013
|  | Ремонт кровли в учебном корпусе | КБ | [9 empty] | 8128.144 | 5065.263 | 3062.881 |  |  |  |  | Победил участник №4
|  | Капитальный ремонт водоснабжения и канализации | КБ | [9 empty] | 2334.275 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документоа в ОГЗ с 26.08.2013
|  | Проектные работы по ограждению | КБ | [9 empty] | 0 | 146.89 | 0 |  |  | Проектная компания "Горпроект" | 13.06.2013-19.07.2013 | ПСД получено 23.08.2013
|  | Замена теплового счетчика | КБ | [9 empty] | 522 | 261.008 | 260.992 |  | 20 | ООО "Хабаровский Энерго Сервис" | 01.08.2013-30.08.2013
4 | ПУ №11, г. Комсомольск-на-Амуре | Ремонт магнезиальных полов в УПМ | СС | [8 empty] | 0 | 282.352 | 282.352 | 0 |  | 50 | ООО «ДВ-Меркурий» | 18.08.2013 - 30.08.2013
|  | Ремонт полимерных полов в УПМ | СС | [8 empty] | 0 | 191.621 | 191.6 | 0.021 |  | 50 | ООО «ДВ-Меркурий» | 25.08.2013-01.09.2013
|  | Лаборатория электромонтажной технологии в строительстве и промышленности (оборудование) | РПО | [8 empty] | 3000 | 2350 | 0 | 0 |  |  |  |  | Согласованно комитетом 22.08.2013 | Елена Игоревна замещает 06.08.2013
|  | Комплекс учебного оборудования, измерительные приборы давления, расхода и температуры | РПО | [9 empty] | 570 | 0 | 0
|  | Учебно-лабораторные стенды промышленных датчиков температуры | РПО | [9 empty] | 380 | 0 | 0 | [7 empty] | ПУ №16 г.Хабаровск
5 | ПУ №18, г.Комсомолськ-на-Амуре | Реконструкция зоны доступа в ОУ прилегающая территория -входная группа | ДС | [8 empty] | 5000 | 400 | 0 | 0
|  | Реконструкция зоны доступа на 1 этаже с устройством пандуса съезда | ДС | [9 empty] | 400 | 0 | 0 |  |  | "Дальметаллургстрой" |  | ТЗ отправили 09.07.13 в для разработки ПСД
|  | Устройство путей движения внутри здания (установка поручней) | ДС | [9 empty] | 100 | 0 | 0
|  | Реконструкция системы пожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми установками | ДС |  |  | 482.563 | [6 empty] | 0 | 482.563 | 0 |  |  | ООО "Спецавтоматика" |  | Ведется работа по заключению договора | проект на сигнализацию для слепых 49тыс, работы+обор 800тыс
|  | Реконструкция санитарно-гигиенических помещений (туалеты 1,2,3 этажей) с оборудованием специальных кабинок | ДС |  |  | 1571.28 | [6 empty] | 0 | 1571.28 | 0 |  |  |  |  | Работы будут проводиться в III, IV квартале | ВСЕ ДЕНЬГИ ЗАБРАЛИ
|  | Реконструкция лестниц с оборудованием подъемного устройства | ДС |  |  | 0 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0 |  |  |  |  | ПСД разработано ООО "Дальметаллургстрой", | 99 обследование, 231 разработка псд, стоимость по проекту 1136
|  | Приобретение специального учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования | ДС |  |  | 0 | [6 empty] | 332.292 | 0 | 0
|  | Ремонт кровли мастерских | КБ | [9 empty] | 2736.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | Опубликация аукциона 30.08.2013
Итого по ремонту учреждений НПО |  |  |  | 641.684 | 0 | 2053.843 | 0 | 3037.756 | 13201.425 | 0 | 0 | 65470 | 75208.095 | 47335.468 | 6716.768 | #REF!
Учреждениям СПО
1 | Амурский политехнический техникум | Замена оконных блоков | РПО |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 213 | 0 |  | 99 | ИП Поляков | 05.08.2013-06.08.2013
|  | Капитальный ремонт кровли | СС | [8 empty] | 0 | 9370.496 | 7000 | 2370.496 |  | 20 | ООО "Эвалон" | 17.07.2013-09.09.2013
2 | Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум | Ремонт лаборатории материаловедения | РПО | [8 empty] | 1436 | 0 | 399 | 0 |  | 95 | ООО "Строительная компания ТВ" | 15.07.2013-01.09.2013
|  | Ремонт лаборатории материаловедения | РПО | [9 empty] | 0 | 323 | 0 |  |  | ООО "Строительная компания ТВ" | 01.10.2013-10.10.2013
|  | Учебное оборудование лаборатории и материалов испытания материалов | РПО | [8 empty] | 7564 | 4997.06 | 4972.074 | 24.986 |  |  | ООО "Диарос" | 01.09.2013-01.10.2013
3 | Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум (ПЛ № 8) | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 200 | 0 | 177 | 0 |  | 95 | ООО "Милаформ-Сервис" | 22.07.2013-12.08.2013 |  | СС | Задержка поставки |  |  |  |  | 177 | 235
|  | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 300 | 0 | 88 | 0 |  |  | ЗАО "Интер групп-Комсомольск" | 22.07.2013-12.08.2013 | [7 empty] | 88
|  | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 0 | 1975 | 0 | 0 |  |  |  |  | Публикация аукциона 27.08.2013 | 1975,575 перераспределение экономии от аукциона |  |  | федеральная программа Развитиие Проф обр |  |  |  |  | 2225 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
4 | Хабаровский промышленно-экономический техникум | Доступная среда | ДС | [8 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | Усиление перекрытия актового зала | СС | [8 empty] | 0 | 3286.176 | 0 | 0 |  |  |  |  | В комитете с 20.08.2013 | Никита сам расскажет
НОВОЕ
5 | Агропромышленный техникум Хор, филиал г.Вяземский | Ремонт внутренней системы отопления (учебный корпус, столовая) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 50 | ООО "УПП" | 15.07.2013-10.09.2013 |  | кб
перенести
6 | Комсомольский на -Амуре колледж информационных технологий и сервиса | Монтаж и наладка пожарной сигнализации и речевого оповещения на 1 этаже УК | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 74.488 | 0 |  | 99 | ООО "Защита" | 26.06.2013-30.07.2013 |  | кб
|  | Доступная среда | ДС | [8 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0
7 | Вяземский лесхозтехникум | Заделка трещин в стенах, окрашивание водоэмульсонными,известковыми составами и масляными составами поверхностей потолков,стен,полов. Замена оконных откосов.Наклеивание потолочного плинтуса. | СС | [8 empty] | 350 | 0 | 350 | 0 |  | 99 | ООО «Строй Крафт» | 24.07.2013-15.08.2013 |  | кб
8 | Хабаровский технический колледж | Ремонт актового зала | СС | [8 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы в ЕГЭ после доработки с 23.08.2013 | кб планово 20.08.2013
9 | Солнечный промышленный техникум | Ремонт коридора (полы, стены) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 681.586 | 0 |  | 99 | ООО "Строймакс" | 01.07.2013-21.08.2013
Итого по ремонту учреждений СПО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18550 | 19628.732 | 14678.148 | 2395.482
Учреждения доп.
1 | Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие "Хабаровский край, район им. Лазо | Биотуалеты для инвалидов | ДС | [8 empty] | 5000 | 0 | 96 | 0 |  | 50 | ООО «Торгово-производственная компания «АМУТ» | 10.04.2013-30.08.2013
|  | Биотуалеты для инвалидов | ДС | [9 empty] | 0 | 96 | 0 |  | 50 | ООО «Торгово-производственная компания «АМУТ» | 05.04.2013-30.08.2013
|  | Ремонт теплового узла | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 714.124 | 0 |  | 99 | ООО "Универсал Проект" | до 26.07.2013
|  | Разработка ПСД по отсыпке и бетонированию площадки (п.Переславка) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 320 | 0 |  |  | ООО "Авангард-ДВ" | 16.08.2013-01.10.2013
2 | Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования" | Ремонт крыльца по ул. Карла Маркса, 113 | КБ | [8 empty] | 9000 | 2435 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отказ комитетом 22.08.2013
|  | Ремонт фасада по ул. Карла Маркса, 113 | КБ | [9 empty] | 6124.909 | 4164.937 | 1959.972 |  | 5 | ООО "ИМПЕРИЯ" | 05.08.2013-04.09.2013
|  | Замена оконных блоков на ПВХ (п.Сосновка) | КБ | [9 empty] | 2275.091 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов(нет письма о финансировании) в ОГЗ с 05.08.2013
3 | Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования» г. Хабаровск | ОПС | СС | [8 empty] | 0 | 380.816 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы будут проводиться в IV квартале
|  | Отопление | СС | [8 empty] | 0 | 2357.943 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 09.09.2013
|  | Вентиляция | СС | [8 empty] | 0 | 47.051 | 0 | 0
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 2596.532 | 0 | 0
|  | Перегородки, перемычки, утепление тамбура | СС | [8 empty] | 0 | 271.584 | 0 | 0
|  | Демонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 394.527 | 0 | 0
Итого по ремонту учреждений ДОП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 16883.453 | 5391.061 | 1959.972
| Итого доступная среда | [10 empty] | 15000 | 2432.292 | 2245.843 | 0
| Итого КБ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе ремонт | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе оборудование | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ФПМ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого ФПМ (ЭС, КР) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого ВБ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого СС | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого РПО | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе ремонт | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе оборудование | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого КБр (распределение) | [10 empty] | 1513.7 | 0 | 553.467 | 0
| Итого ПБ | [10 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 23193.0312 | 0 | 2053.843 | 0 | 3237.756 | 13201.425 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ВСЕГО | [8 empty] | 224620.03 | 206005.494 | 150180.6082 | 29323.0958 | #REF! |  | ПРОВЕРКА
|  |  | ИСПЛ. ВСЕГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ИТОГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Лист 1 (hidden)
Информация по ремонту подведомственных учреждений отрасли на 2013 год, по состоянию на 18.09.2013г.
№ п/п | Наименование учреждений | Краткий перечень работ | Источник финансиро- вания | [8 empty] | План 2013, т.руб | Сумма на аукцион, т.руб. | Сумма по договору, т.руб | Экономия, т.руб. | % снижения | Процент выполнения | Подрядная организация | Сроки начала и окончания работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | КБ | ОБ КБ | ДС | ОБ ДС | РПО | ОБ РПО | СС | ВБ | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 | Детский дом № 1, г.Хабаровск | Укладка линолеума в помещениях | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 30.405 | 0 |  | 99 | ИП Погорелов | 01.08.2013- 31.08.2013
|  | Замена балконных дверей из пластика | СС | [8 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 99 | ООО "ПО Роста" | 01.07.2013-15.07.2013 |  | кб
2 | Детский дом № 2, г.Хабаровск | Замена оконных блоков на ПВХ | КБ ЭФ | [8 empty] | 100 | 0 | 99.899 | 0.101 |  | 99 | ЗАО "Хабаровский Завод Строительных Алюминиевых Конструкций" | 25.08.2013 - 15.09.2013
3 | Детский дом № 5, г. Хабаровск | [19 empty] | кб
кб
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 235.288 | 0 |  | 99 | ООО "ШтормЭлектрик" | 12.08.2013-12.09.2013
кб
4 | Детский дом № 14, г. Бикин | Ремонт крыши в пристройках к основному зданию | СС | 50 | 0 |  |  |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 26.07.2013-02.08.2013 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 26.07.2013-02.08.2013
|  | Замена вводного кабеля в овощехранилище | СС | 50 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 50 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | октябрь не раньше
|  | Ремонт крыши овощехранилища | СС | 200 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 200 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | октябрь не раньше
|  | Установка молниезащиты (согласно предписания) | СС | 300 |  |  |  |  | 0 |  | до 01.09.2013 | 300 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | октябрь не раньше
|  | Ремонт фасада | СС | 25 | 0 | 21.1 | 3.9 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 01.07.2013-05.07.2013 | 25 | 0 | 21.1 | 3.9 |  | 99 | ИП Борисенко А.В. | 01.07.2013-05.07.2013
5 | Детский дом № 16, рп. Октябрьский, Ванинский район | Ремонт канализационных колодцев | СС | [8 empty] | 62.14 | 0 | 62.14 | 0 | [5 empty] | Договор заключен в апреле 2013, |  |  |  | ДЕНЕГ НЕТ | ООО "Янтарь"
|  | Ремонт системы видеонаблюдения | СС | [8 empty] | 50.09 | 0 | 50.74 | 0 | [5 empty] | Договор заключен в апреле 2013, |  |  |  |  | Дальневосточные системы безопасности
6 | Детский дом №18, с.Отрадное, Вяземский район | Монтаж пожарной сигнализации с частичной заменой извещателей | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 99.527 | 0 |  | 99 | ФГУП Охрана МВД РФ | 06.08.2013-13.08.2013
7 | Детский дом № 19, с. Дормидонтовка | Отделка помещений прачечной, устранение технологических процессов, установка дополнительного санитарно-технического оборудования в мед.блоке | КБр | [8 empty] | 140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 99 | ООО "Алтекс" | 16.08.2013 - 25.08.2013
|  | Замена поврежденной кафельной плитки | КБр | [8 empty] | 39.4 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | Собственными силами
|  | Выполнение текущего ремонта кровли | КБр | [8 empty] | 102.4 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | ООО "Алтекс" | 16.08.2013 - 25.08.2013
|  |  | СС | [8 empty] | 168.5 | 0 | 0 | 0
|  | Замена светильников | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | ООО "УППГК" | 19.08.2013 - 31.08.2013
8 | Детский дом № 21, Комсомольский р-он, с.Хурба
|  | Косметический ремонт групп, столовой, медблока, кабинетов специалистов, коридоров, лестничных пролетов, библиотеки | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 56.749 | 0 |  | 99 | Собственными силами
|  | Обустройство комнаты для мытья рук перед столовой | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 66.159 | 0 |  | 60 | Собственными силами
|  | Замена окон | СС |  |  | 271 | 0 |  | 0 | ИП "Империя Окон" | 29.07.2013-09.08.2013 | 0 | 0 | 271.459 | 0 |  | 99 | ИП Щапин И.Ю. | 29.07.2013-09.08.2013
|  | Устройство перегородок | СС |  |  | 169.711 | 0 |  | 0 | ИП "Солнце-Сервис" | 01.08.2013-16.08.2013 | 0 | 0 | 169.711 | 0 |  | 99 | ИП "Солнце-Сервис" | 01.08.2013-16.08.2013
9 | Детский дом № 23, рп. Переяславка | Замена окон | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 349.084 | 0 |  | 99 | ООО "Стройбыт" | 20.08.2013-30.08.2013
10 | Детский дом № 24, г. Николаевск-на-Амуре | [19 empty] | 3264 ремонт пищеблока
|  | Разработка проекта на ремонт внутренних помещений, пищеблока | КБр | [8 empty] | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | ООО "Рапид" | 03.06.2013-10.08.2013 | Разработка ПСД
|  |  | СС | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение и монтаж детской игровой площадки | КБр | [8 empty] | 260.5 | 0 | 260.5 | 0 |  |  | ООО "АМК+" | 05.10.2013 - 15.10.2013
11 | Детский дом № 26, г. Советская Гавань
|  | Установка ограждения | [27 empty] | 800 + 150 материалы
|  |  | КБр | [8 empty] | 656.4 | 0 | 399.207 | 0 |  | 30 | ИП Сатиров | 23.08.2013-31.09.2013
[13 empty] | 0 | 154.26 | 0 |  |  | ИП Сатиров | 01.10.2013-10.10.2013
Акт обследования 20.08.2013
|  | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли | СС | [8 empty] | 100 | 0 | 88.5 | 0 |  |  | ФГБОУ ВПО "ТОГУ" | 05.09.2013 - 31.10.2013
12 | Детский дом № 27 п. Солнечный | Ремонт вытяжной вентиляции кухни детского дома | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 48.7 | 0 |  | 99 | ХКО ВДПО | 28.08.2013 - 29.08.2013
13 | Детский дом № 31, Хабаровский край, с. Корсаково | Устройство двух противопожарных водоемов объемом по 50 куб. метров каждый | ПБ | [8 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведется работа по заключению договора с ФГБОУ ВПО "ТОГУ" на разработку ПСД | градостроительный план заказали 05,08,2013 | [8 empty] | конец сентября начало октября, СРОКИ СУММА ДОГОВОР
14 | Школа-интернат 8 вида №4, г. Хабаровск | Замена оконных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 5955 | 5060.85 | 3238.943 | 1821.907 |  |  | ООО "СтройПроект" | 25.08.2013- 25.09.2013 | [10 empty] | проблема с подрятчиком
|  | Замена противопожарных дверей | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 381.598 | 0 |  |  | ООО "НПОА АНТИСЕПТИК" | 06.10.2013 - 25.10.2013 | [6 empty] | ООО "НПОА" Антисептик"
|  | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 399.425 | 0 |  |  | ООО "Росинвест" | 09.09.2013 - 20.09.2013 | [6 empty] | ООО "Рассвет"
|  | Капитальный ремонт пищеблока с заменой оборудования | ФПМ (КР) | [8 empty] | 7800 | 6891.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы в комитете после доработки 10.09.2013 | 6891,88 ремонт
|  | Технологическое оборудование | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 966.982 | 0 | [10 empty] | ООО "Компания МастерФуд"
|  | Технологическое оборудование | ФПМ (КР) | [9 empty] | 2313.195 | 0 | 0
|  | Технологическое оборудование (подъемное устройство для столовой) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 377 | 0
15 | Школа-интернат №17, рп.Охотск | Ремонт отопительной системы учреждения (установка батарей - 2шт, частичная замена сгонов) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 31 | 0 |  | 99 | МХ ООО "Энергетик" | 25.06.2013-10.08.2013
|  | Замена труб х/вс и отопительной системы (прачечная, гараж) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | [10 empty] | ИП Сушкова И.Д.
|  | Ремонт отопительной системы в спортзале (монтаж и демонтаж радиаторов) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 48.6 | 0 |  | 99 | ИП Чуваков А.А. | 25.06.2013-10.08.2013 | [10 empty] | ДД 36
|  | Ремонт отопительной системы в спортзале (монтаж и демонтаж труб) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 145 | 0 |  | 99 | ИП Чуваков А.А. | 25.06.2013-10.08.2013
|  | Реконструкция теплового узла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 257 | 0 |  | 90 | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
|  | Установка счетчика тепла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 351.6 | 0 |  | 90 | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
|  | Установка счетчика тепла | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 357.3 | 0 |  | 90 | ИП Сушкова И.Д. | 01.05.2013-30.09.2013
Итого по детским домам | [11 empty] | 18074.43 | 14265.925 | 9267.876 | 1825.908 | 0
Учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
1 | Школа-интернат 1 вида №1, г. Хабаровск | Замена оконных блоков | ФПМ (ЭС) | 4200 | 4396.601 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4200 | 4396.601 | 3429.395 | 967.206 |  | 14 | ООО "Стройбыт" | 29.08.2013 - 30.09.2013
2 | Школа-интернат вида 3,4 вида №2, г. Хабаровск
|  | Замена оконных и дверных блоков | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4500 | 1960.682 | 1264.641 | 696.041 |  | 99 | ООО "ЛЕГИОН" | 13.08.13-09.09.13
|  | Ремонт системы отопления (прачечная, кабинет ОФТ) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 247.06 | 578.495 | 230.589 |  | 100 | ООО "СК МИРС" | 06.08.13-19.08.13 |  | 809.084
|  | Ремонт отопления | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 252.304
|  | Ремонт отопления (столовая) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 215.467
|  | Ремонт отопления (ЦО и РЗ) | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 94.253
|  | Ремонт теплового узла | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 1397.411 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подготовка документов на аукцион | [9 empty] | Елена Викторовна
3 | Школа-интернат 2 вида№ 6, г. Хабаровск |  |  | 3000 | 944.586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000
|  | Ремонт кровли | ФПМ (ЭС) |  | 2486 | 329.423 | 0 | [5 empty] | 0 | 1550.049 | 0 |  | 99 | ООО"Гестия" | 18.07.2013-28.08.2013 | Общая стоимость работ 2489,328 тыс.р.
4 | Школа-интернат 8 вида №5, г. Хабаровск | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 2700 | 2705.141 | 1720 | 985.141 |  | 85 | ООО "ИнтерСпецСтрой" | 05.07.2013-22.08.2013
|  | Капитальный ремонт коридора (электрика) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 135.275 | 0 |  | 98 | ООО "Лэвер" | 04.07.2013-05.08.2013
5593
|  | Капитальный ремонт центра помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития | ФПМ (КР) | [9 empty] | 0 | 816.141 | 0 |  | 99 | ООО "Фабрика покрытий" | 05.06.2013-30.06.2013 | Материал-280,492 тыс.р. Устройство покрытия-149,708тыс.р. Устройство перегородок-385,941тыс.р.
2013-08-30
|  | Капитальный ремонт помещений (медблока, гардероба, рабочего кабинета) | ФПМ (КР) | [9 empty] | 4252.869 | 2849.422 | 1403.447 |  | 65 | ООО "ЛюксСтрой" | 26.08.2013-23.09.2013
|  | Ремонт стояков отопления | ФПМ (КР)
|  | Ремонт холла 1-го этажа с установкой входного тамбура | ФПМ (КР)
|  | Ремонт лестничных клеток | ФПМ (КР)
|  | Модернизация пищеблока с заменой оборудования | ФПМ (КР) | [8 empty] | 7800 | 7831.548 | 0 | 0 |  |  |  |  | После доработки полный пакет документов в ОГЗ с 10.09.2013
кб выйграли в конкурсе
спонсорская помощь
5 | Школа-интернат 7 вида №4, г. Амурск | Ремонт кровли | ФПМ (КР) | [8 empty] | 17000 | 14074.844 | 12590 | 1484.844 |  |  | ООО "Мегастрой" | 02.09.2013-02.10.2013
|  | Замена деревянных дверей на противодымные | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 249.4 | 0 |  | 99 | ИП Поляков В.С. | 10.07.2013-10.08.2013 |  | кб оплата в сентябре примерно
кб оплата в сентябре примерно
кб оплата в сентябре примерно
6 | Школа-интернат 8 вида №9, рп. Переяславка | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4495 | 4685.026 | 3513.769 | 1171.257 |  |  | ООО "Стройбыт" | 05.09.2013-05.10.2013
|  | Ремонт канализации | ФПМ (КР) | [8 empty] | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов в ОГЗ с 03.09.2013 | Идет перебраска денег с окон
пришлют сегодня
7 | Школа-интернат № 12, г. Вяземский | Общестроительные работы, электроосвещение, отопление, силовое электрооборудование, КТПН, вентиляция, теплоснабжение калориферов вентустановок, автоматизация системы отопления вентустановок и дымоудаления, телефонизация, компьютерные сети, интернет, проводные средства связи, ОПС, телевизионная система охранного наблюдения | КБ | 12499 | [7 empty] | 9269.332 | 0 | 6039.664 | 0 |  | 97 | ООО "СоюзСтрой" | 05.08.2012-24.10.2012 | Сумма 12498,72 т. руб. в графах 5 и 7 является переходящим остатком с 2012 на 2013 г. по гос. контракту с ООО "СоюзСтрой" . Рассторжение договора с ООО "Союз Строй" на установку светильников на сумму 3229,668 тыс.руб
2013-06-01
|  | Электроосвещение (светильникик) | КБ | [8 empty] | 3229.668 | 0 | 2952.633 | 0 |  | 85 | ООО "СК"Электро Монтаж Строй" | 19.08.2013-16.09.2013
|  | Финишная отделка (облицовка стен панелями ЛСМЛ, Унипрок-НГ, штукатурно-малярные работы; потолки "Армстронг", "Люксалон") | КБ | 7395.2092 | [7 empty] | 10958 | 10958.157 | 7395.2092 | 3562.9478 |  | 98 | ООО "Ваятель" | 16.04.2013-06.08.2013 | [12 empty] | 277.035
|  | Электрооборудование (монтаж кабельной продукции, установка и подключение пультов управления, розеток) | КБ | 2000 | [7 empty] | 3200 | 2502.942 | 2093.3 | 409.642 |  | 98 | ООО "ЭТК-Экси" | 15.05.2013-15.06.2013 | Работы проводятся по договорам с единственным источником в I, II, III, IV кв.
657.138
|  | Благоустройство (устройство подъездных путей, детская игровая площадка, главный вход) | КБ | [8 empty] | 2000 | 0 | 1300.962 | 0 |  | 95 | ООО "Идеал" | 17.07.2013-02.08.2013
|  | Благоустройство Центральный вход 2 часть (устройство покрытий тротуарных и дорожных, озеленение ) | КБ | [9 empty] | 0 | 1198.3 | 0 |  | 95 | ООО "Идеал" | 10.07.2013-19.07.2013
|  | Облицовка цоколя здания металлосайдингом | КБ | [9 empty] | 0 | 439.734 | 0 |  | 100 | ООО "СтройАльянс" | 10.07.2013-31.07.2013
|  | Наружное освещение здания | КБ | [9 empty] | 0 | 471.679 | 0 |  | 99 | ООО "ЭТК-Экси" | 23.07.2013-30.09.2013
|  | Устройство сантехнических перегородок | КБ | [9 empty] | 0 | 480 | 0 |  | 99 | ООО "ПЕРЕГОРОДКА.РУ" | 15.02.2013-01.08.2013 | Частичная оплата 18.07.2013
|  | Пусконаладочные работы (ОПС) | КБ | [9 empty] | 0 | 133.826 | 0 |  | 50 | ООО "ЭТК-Экси" | 19.08.2013-02.09.2013
|  | Пусконаладочные работы (Электрооборудование до 1кВт) | КБ | [9 empty] | 0 | 329.249 | 0 |  | 50 | ООО "ЭТК-Экси" | 19.08.2013-02.09.2013
|  | Обшивка коробов | КБ | [9 empty] | 0 | 62.955 | 0 |  | 100 | ООО "СтройПроект" | 02.08.2013-17.08.2013
|  | Устройство подоконных досок и откосов | КБ | [9 empty] | 0 | 121.055 | 0 |  | 99 | ООО "СтройПроект" | 02.08.2013-06.09.2013
|  | Штукатурно-малярные работы | КБ | [9 empty] | 0 | 117.832 | 0 |  | 98 | ООО "СтройПроект" | 02.08.2013-17.08.2013
|  | Благоустройство подъездных путей | КБ | [9 empty] | 0 | 576.755 | 0 |  | 95 | ООО "Идеал" | 16.08.2013-30.08.2013
|  | Верстаки | ФПМ | [8 empty] | 181 | 0 | 120.58 | 0 |  | 100 | МК ФОМА | 01.07.2013-24.07.2013 | [6 empty] | +
|  | Спортивное оборудование | ФПМ | [8 empty] | 500 | 0 | 311.4 | 0 |  | 100 | ООО "Агентство Спорт Гид" | 20.06.2013-16.07.2013 | [6 empty] | +
|  |  | ФПМ | [9 empty] | 0 | 63 | 0 |  | 100 |  | до 10.08.2013
|  | Мебель учебная металлическая | КБ |  | 0 | [6 empty] | 6109 | 413.7 | 386.62 | 27.08 |  | 100 | ООО "Техномедика" | 05.07.2013-04.08.2013
0
|  | Оборудование пищеблока, мебель (поддон, подставка под пароконвектомат, сто-тумба, стол-СО, стол-Ф, шпилька для гастроемкости, стеллаж, подтоварник) | КБ | [9 empty] | 0 | 170.7 | 0 |  | 100 | ООО "Профторг" | 10.07.2013-15.08.2013
|  | Стойка-ресепшн | КБ | [9 empty] | 0 | 7.5 | 0 |  | 100
|  | Мебель столовая (столы) | КБ | [9 empty] | 0 | 68.475 | 0 |  | 100 | ООО "Механик" | 25.07.2013-20.08.2013
|  | Мебель столовая (стулья) | КБ | [9 empty] | 0 | 60.99 | 0 |  | 100 | ООО "МК Foma" | 25.07.2013-15.08.2013
|  | Матрацы | КБ | [9 empty] | 0 | 245.04 | 0 |  | 100 | ООО "Примф-Мебель" | 22.07.2013-15.08.2013
|  | Стол для рисования песком | ФПМ | [9 empty] | 0 | 21.9 | 0 |  | 0 | ООО "Учколлектор" | до 07.09.2013
|  | Стол швейный | ФПМ
|  | Стол закройщика | ФПМ
8 | Школа-интернат 8 вида №1, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 6693 | 6675.431 | 6642.054 | 33.377 |  |  | ООО "Мегастрой" | 27.08.2013-27.09.2013
9 | СКОШ 5 вида №2, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | 3000 | 4659.536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 4692.956 | 3076.535 | 1616.421 |  |  | ООО "Профиль-Трейд" | 01.09.2013-30.09.2013 | [10 empty] | замеры сделали и все
10 | Школа-интернат 8 вида №3, г. Комсомольск-на-Амуре | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 5819 | 7161.575 | 4941.486 | 2220.089 |  | 65 | ООО "Ресурс ДВ" | 19.08.2013 - 15.09.2013
11 | Школа-интернат 8 вида №14, г. Амурск | Замена оконных и дверных блоков. | ФПМ (ЭС) | [8 empty] | 4700 | 4314.938 | 2697.954 | 1616.984 |  | 85 | ООО "Строй Быт" | 14.08.2013 - 07.09.2013
|  | Замена дверей на металлические | ФПМ (ЭС) | [9 empty] | 0 | 240.842 | 0 |  | 90 | ИП Кулик С.Г. | 19.08.2013 - 26.08.2013 | [10 empty] | одна дверь осталась
Итого по коррекционным учреждениям |  |  |  | 22551.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107247 | 78832.905 | 71464.8162 | 16425.0658
Учреждений НПО
1 | ПЛ № 2, г. Комсомольск-на-Амуре | Станок с ЧПУ | РПО | [5 empty] | 13201.425 |  |  | 20150 | 13021.425 | 13021.425 | 0 |  |  | ООО "Новые технологии" | 07.06.2013-24.12.2013
|  | Станок с ЧПУ | РПО | [9 empty] | 16876.867 | 16876.867 | 0 |  |  | ООО "Новые технологии" | 28.06.2013-28.12.2013
|  | Текущий ремонт тренажерного зала | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 289.5 | 0 |  |  | ООО "ДомКомСтрой" | 10.09.2013-20.09.2013
24350
|  | Ремонт склада ИРКа | РПО | [9 empty] | 523.493 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион не состоялся, нет заявок |  | 28986
|  | Ремонт освещения 2-го этажа УПМ | РПО | [9 empty] | 2154.481 | 1368 | 786.481 |  |  |  |  | Участник № 10
|  | Устройство перегородок на 1-м этаже УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1051.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведется поиск подрятчика
|  | Ремонт второго этажа УПМ (2 электромонтажные мастерские, запасной выход) | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1586.829 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 15.10.2013
|  | Замена инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования в УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2680.661 | 1782.639 | 898.022 |  | 40 | ООО "ДВ-Меркурий" | 02.08.2013-02.09.2013
|  | Ремонт 1-го этажа УПМ (фрезерный, токарный участок, коридор) | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3579.549 | 2232.102 | 1347.447 |  | 15 | ООО "ДВ-Меркурий" | 19.08.2013-12.10.2013
|  | Ремонт склада металлоконструкций УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1074.795 | 899.999 | 174.796 |  | 90 | ООО "Стройдормонтаж" | 30.07.2013-25.08.2013 |  |  |  | 1072.818
|  | Ремонт трех учебных классов | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1785.628 | 0 | 0 |  |  |  |  | После доработки документки в комитет с 10.09.2013 | [9 empty] | изменилась сумма , меняют план финансирования
|  | Ремонт перехода из учебного корпуса в УПМ | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 486.474 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы отправлены ОГЗ на доработку в учреждение 06.09.2013
0
|  | Ремонт спортзала | РПО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1695.488 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы в комитет с 06.09.2013 |  | 3755.456
|  | Ремонт кровли общежития | РПО |  |  |  |  | 3037.756 |  |  |  |  | 4608.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | Получение заключения ЕГЭ 11.09.2013
|  |  |  | 267.22 | [7 empty] | 1470
374.464
2 | ПЛ № 7, г. Хабаровск | Усиление стен | КБ | [8 empty] | 11500 | 561.105 | 448.883 | 112.222 |  |  | ООО "СибВостокСтрой" | 26.08.2013-07.09.2013
|  | Ремонт кровли в учебном корпусе | КБ | [9 empty] | 8128.144 | 5065.263 | 3062.881 |  |  | ООО "ДальРемСтрой" | 02.09.2013 - 02.10.2013
|  | Капитальный ремонт водоснабжения и канализации | КБ | [9 empty] | 2334.275 | 0 | 0 |  |  |  |  | Полный пакет документов в ОГЗ с 06.09.2013
|  | Проектные работы по ограждению | КБ | [9 empty] | 0 | 146.89 | 0 |  |  | Проектная компания "Горпроект" | 13.06.2013-19.07.2013 | ПСД получено 23.08.2013
|  | Замена теплового счетчика | КБ | [9 empty] | 522 | 261.008 | 260.992 |  | 20 | ООО "Хабаровский Энерго Сервис" | 01.08.2013-30.08.2013
3 | ПУ №11, г. Комсомольск-на-Амуре | Ремонт магнезиальных полов в УПМ | СС | [8 empty] | 0 | 282.352 | 282.352 | 0 |  | 90 | ООО «ДВ-Меркурий» | 18.08.2013 - 30.08.2013 | Согласованый срок окончания работ 24.09.2013 | [9 empty] | осталось покрасить , 24.09.2013
|  | Ремонт полимерных полов в УПМ | СС | [8 empty] | 0 | 191.621 | 191.6 | 0.021 |  | 55 | ООО «ДВ-Меркурий» | 25.08.2013-01.09.2013 |  | материалы не завезены | [8 empty] | ждут материал, дорогу перемыло
|  | Лаборатория электромонтажной технологии в строительстве и промышленности (оборудование) | РПО | [8 empty] | 3000 | 2350 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 16.09.2013 | Елена Игоревна замещает 06.08.2013
|  | Комплекс учебного оборудования, измерительные приборы давления, расхода и температуры | РПО | [9 empty] | 570 | 0 | 0
|  | Учебно-лабораторные стенды промышленных датчиков температуры | РПО | [9 empty] | 380 | 0 | 0
4 | ПУ №18, г.Комсомолськ-на-Амуре | Реконструкция зоны доступа в ОУ прилегающая территория -входная группа | ДС | [8 empty] | 5000 | 400 | 0 | 0
|  | Реконструкция зоны доступа на 1 этаже с устройством пандуса съезда | ДС | [9 empty] | 400 | 0 | 0 |  |  | ООО "Дальметаллургстрой" |  | ТЗ отправили 09.07.13 в для разработки ПСД
|  | Устройство путей движения внутри здания (установка поручней) | ДС | [9 empty] | 100 | 0 | 0
|  | Реконструкция системы пожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми установками | ДС |  |  | 482.563 | [6 empty] | 0 | 482.563 | 0 |  |  | ООО "Спецавтоматика" |  | Ведется работа по заключению договора | проект на сигнализацию для слепых 49тыс, работы+обор 800тыс
|  | Реконструкция санитарно-гигиенических помещений (туалеты 1,2,3 этажей) с оборудованием специальных кабинок | ДС |  |  | 1571.28 | [6 empty] | 0 | 1571.28 | 0 |  |  |  |  | Работы будут проводиться в III, IV квартале | ВСЕ ДЕНЬГИ ЗАБРАЛИ
|  | Реконструкция лестниц с оборудованием подъемного устройства | ДС |  |  | 0 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0 |  |  |  |  | ПСД разработано ООО "Дальметаллургстрой", | 99 обследование, 231 разработка псд, стоимость по проекту 1136
|  | Приобретение специального учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования | ДС |  |  | 0 | [6 empty] | 332.292 | 0 | 0
|  | Ремонт кровли мастерских | КБ | [9 empty] | 2736.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | После доработки документы в комитет с 05.09.2013
Итого по ремонту учреждений НПО |  |  |  | 641.684 | 0 | 2053.843 | 0 | 3037.756 | 13201.425 | 0 | 0 | 65470 | 71613.429 | 44920.371 | 6642.862 | #REF!
Учреждениям СПО
1 | Амурский политехнический техникум | Замена оконных блоков | РПО |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 213 | 0 |  | 99 | ИП Поляков | 05.08.2013-06.08.2013
|  | Капитальный ремонт кровли | СС | [8 empty] | 0 | 9370.496 | 7000 | 2370.496 |  | 50 | ООО "Эвалон" | 17.07.2013-09.09.2013
2 | Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум | Ремонт лаборатории материаловедения | РПО | [8 empty] | 1436 | 0 | 399 | 0 |  | 99 | ООО "Строительная компания ТВ" | 15.07.2013-01.09.2013 |  | с 1 по 10 октября вторая очередь, как закончат, так будут писать письмо на приемку
|  | Ремонт лаборатории материаловедения | РПО | [9 empty] | 0 | 323 | 0 |  |  | ООО "Строительная компания ТВ" | 01.10.2013-10.10.2013
|  | Учебное оборудование лаборатории и материалов испытания материалов | РПО | [8 empty] | 7564 | 4997.06 | 4972.074 | 24.986 |  |  | ООО "Диарос" | 01.09.2013-01.10.2013
3 | Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум (ПЛ № 8) | [19 empty] | СС | Задержка поставки |  |  |  |  | 177 | 235
|  | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 300 | 0 | 88 | 0 |  |  |  |  | Договор расторгнут, ведется работа по поиску поставщика | [6 empty] | 88
|  | Лаборатория, испытания (оборудование) | РПО | [8 empty] | 0 | 1975 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 13.09.2013 | 1975,575 перераспределение экономии от аукциона |  |  | федеральная программа Развитиие Проф обр |  |  |  |  | 2225 |  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
4 | Хабаровский промышленно-экономический техникум | Доступная среда | ДС | [8 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отказались от денег
|  | Усиление перекрытия актового зала | СС | [8 empty] | 0 | 3286.176 | 0 | 0 |  |  |  |  | Комитетом отказано 06.09.2013 | Никита сам расскажет
НОВОЕ
5 | Агропромышленный техникум Хор, филиал г.Вяземский | Ремонт внутренней системы отопления (учебный корпус, столовая) | СС | [8 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 99 | ООО "УПП" | 15.07.2013-10.09.2013 |  | кб
перенести
6 | Комсомольский на -Амуре колледж информационных технологий и сервиса | [19 empty] | кб
|  | Доступная среда | ДС | [8 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ведется работа с компаниями по составлению проекта ДС
7 | Вяземский лесхозтехникум | Заделка трещин в стенах, окрашивание водоэмульсонными,известковыми составами и масляными составами поверхностей потолков,стен,полов. Замена оконных откосов.Наклеивание потолочного плинтуса. | СС | [8 empty] | 350 | 0 | 350 | 0 |  | 100 | ООО "Строй Крафт" | 24.07.2013-15.08.2013 |  | кб
8 | Хабаровский технический колледж | Ремонт актового зала | СС | [8 empty] | 3500 | 3346.494 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов в ОГЗ с 10.09.2013 | 09.09.2013 передали на проверку в САО
9 | Солнечный промышленный техникум | Ремонт коридора (полы, стены) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 681.586 | 0 |  | 99 | ООО "Строймакс" | 01.07.2013-21.08.2013
10 | Хабаровский дорожно-строительный техникум | Замена трубопроводов | СС | [8 empty] | 105.617 | 0 | 105.617 | 0 |  | 99 | ООО "Хабаровкий энерго-сервис ЛПЛ" | 24.08.2013 - 28.08.2013 | [10 empty] | работы выполнены
Итого по ремонту учреждений СПО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18455.617 | 22975.226 | 14532.277 | 2395.482
Учреждения доп.
1 | Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие "Хабаровский край, район им. Лазо | Биотуалеты для инвалидов | ДС | [8 empty] | 5000 | 0 | 96 | 0 |  | 75 | ООО «Торгово-производственная компания «АМУТ» | 10.04.2013-15.09.2013
|  | Биотуалеты для инвалидов | ДС | [9 empty] | 0 | 96 | 0 |  | 75 | ООО «Торгово-производственная компания «АМУТ» | 05.04.2013-15.09.2013
|  | Ремонт теплового узла | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 714.124 | 0 |  | 99 | ООО "Универсал Проект" | до 26.07.2013 | Отсутствует согласование ПСД с Телосетями
|  | Разработка ПСД по отсыпке и бетонированию площадки (п.Переславка) | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 | 320 | 0 |  |  | ООО "Авангард-ДВ" | 16.08.2013-01.10.2013
2 | Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования" | Ремонт крыльца по ул. Карла Маркса, 113 | КБ | [8 empty] | 9000 | 2435 | 0 | 0 |  |  |  |  | Аукцион 27.09.2013
|  | Ремонт фасада по ул. Карла Маркса, 113 | КБ | [9 empty] | 6124.909 | 4164.937 | 1959.972 |  | 21 | ООО "ИМПЕРИЯ" | 05.08.2013-04.09.2013 |  | Елена Владимировна
|  | Замена оконных блоков на ПВХ (п.Сосновка) | КБ | [9 empty] | 2275.091 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не полный пакет документов (нет письма о финансировании) в ОГЗ с 05.08.2013 | [9 empty] | нет финансирования, огз ждет отказ
3 | Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования» г. Хабаровск | ОПС | СС | [8 empty] | 0 | 380.816 | 0 | 0 |  |  |  |  | Работы будут проводиться в IV квартале
|  | Отопление | СС | [8 empty] | 0 | 2357.943 | 0 | 0 |  |  |  |  | Участник № 3, 5129 тыс. руб.
|  | Вентиляция | СС | [8 empty] | 0 | 47.051 | 0 | 0
|  | Электромонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 2596.532 | 0 | 0
|  | Перегородки, перемычки, утепление тамбура | СС | [8 empty] | 0 | 271.584 | 0 | 0
|  | Демонтажные работы | СС | [8 empty] | 0 | 394.527 | 0 | 0
Итого по ремонту учреждений ДОП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 16883.453 | 5391.061 | 1959.972
| Итого доступная среда | [10 empty] | 15000 | 2432.292 | 2245.843 | 0
| Итого КБ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе ремонт | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе оборудование | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ФПМ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого ФПМ (ЭС, КР) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого ВБ | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого СС | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого РПО | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе ремонт | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе оборудование | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого КБр (распределение) | [10 empty] | 1513.7 | 0 | 813.967 | 0
| Итого ПБ | [10 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого КБ ЭФ | [10 empty] | 100 | 0 | 99.899 | 0.101
| Всего |  |  | 23193.0312 | 0 | 2053.843 | 0 | 3237.756 | 13201.425 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ВСЕГО | [8 empty] | 223247.047 | 204570.938 | 145576.4012 | 29249.2898 | #REF! |  | ПРОВЕРКА
|  |  | ИСПЛ. ВСЕГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ИТОГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Лист 1
Информация по ремонту подведомственных учреждений отрасли на 20__ год, по состоянию на_______20__г.
| Наименование учреждений | Краткий перечень работ | Источник финансирования | План 2017, тыс.руб | Сумма на аукцион, тыс.руб. | Сумма по договору, тыс.руб | Экономия от проведения конкурсных процедур, тыс.руб. | Процент выполнения | Подрядная организация | Сроки начала и окончания работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
При составлении отчета необходимо указывать Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя
Примечание: информация предоставляется еженедельно к понедельнику
Информацию необходимо направлять в формате Excel по системе электронного документооборота (СЭД) и дублировать по адресу: resurs-27@yandex.ru .